МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35-500 кВ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К-4-10

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ)
УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ 
ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ

Москва

1976

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ К-IV-10 (СБОРНИК) РАЗРАБОТАНЫ ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИНСТИТУТА «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Составители: Б.И. РАВИН, Е.И. КОГАН, П.И. БЕРМАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА, Н.И. БАЛАБАНОВА

СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СОСТАВЛЕН НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м ВЛ 35 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОСТАВЛЕНЫ СОГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ ПО РАЗРАБОТКЕ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 2 ИЮЛЯ 1964 ГОДА, И СЛУЖАТ РУКОВОДСТВОМ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 - 500 кВ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОРАХ.

| ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ | ВЛ 35-500 кВ |
| --- | --- |
| СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) УНИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 кВ С ВИБРИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 16,4 м | К-4-10 |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-4-10 состоит из 7-ми технологических карт на производство земляных работ, сборку и установку унифицированных железобетонных опор ВЛ 35 кВ с вибрированными стойками длиной 16,4 м.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-Западного отделения института «Энергосетьпроект» №№ 5384тм-тз-1, 5384тм-тз-2, 5384тм-тз-3, 5384тм-тз-4, 5384тм-тз-5, 5384тм-тз-6 и 5384тм-тз-29. Общий вид опор приведён на рис. 0-1 и 0-2.

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ.

2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

а) устройство подъездов к пикетам;

б) расчистка площадок размером 30´30 м от деревьев, пней, кустарника, валунов и других местных предметов, мешающих производству работ (в зимнее время - очистка от снега);

в) вывозка на пикеты элементов фундамента, комплектов металлических деталей опоры, железобетонных стоек и ригелей.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады по монтажу этих опор.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, определяется в зависимости от трудоёмкости сооружаемой ВЛ.

4. При привязке технологических карт к конкретному объекту следует уточнить отдельные технологические операции, объёмы работ и нормы расхода эксплуатационных материалов.

5. Калькуляции трудовых затрат настоящего сборника составлены, исходя из производства работ в летнее время на равнинной местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от указанных, трудовые затраты должны быть скорректированы.

6. Все работы по монтажу опор должны производиться со строгим соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП ВЛ-11-70 и действующим правилам.

Сводная ведомость трудозатрат

| Наименование работ | Состав звена | Механизмы | Трудозатраты, ч.-дн, Продолжительность, см. | на одну опору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПБ35-1В, ПБ35-3В | ПУСБ35-1В | УБ35-3в | УБ35-1В | УСБ35-1В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разбивка котлованов | Эл. линейщ. То же | 5 р. - 1 ч. 2 р. - 2 ч. |  | 0,08 0,03 | 0,32 0,11 | 0,24 0,08 | 0,4 0,13 | 0,63 0,21 |
| 2. Разработка котлованов | Эл. линейщ. Машинист | 3 р. - 1 ч. 3 р. - 1 ч. | ЭО-2131А | - | 0,6 0,3 | - | 1,8 0,9 | 2,36 1,18 |
| 3. Установка фундаментов, с обратной засыпкой | Эл. линейщ. То же То же То же Машинист | 6 р. - 1 ч. 4 р. - 2 ч. 3 р. - 5 ч. 2 р. - 2 ч. 6 р. - 2 ч. | СМК-10 Д-271 | - | 0,95 0,09 | - | 2,82 0,26 | 4,15 0,38 |
| 4. Сборка опоры | Эл. линейщ. То же Машинист | 6 р. - 1 ч. 3 р. - 3 ч. 5 р. - 1 ч. | СМК-10 | 0,6 0,12 | 0,8 0,16 | 1,8 0,36 | 1,62 0,32 | 1,62 0,32 |
| 5. Бурение котлованов | Эл. линейщ. Машинист | 3 р. - 1 ч. 5 р. - 1 ч. | МРК-2 | 0,23 0,115 | 0,23 0,115 | 0,69 0,345 | 0,23 0,115 | - |
| 6. Установка опоры (без ригелей) | Эл. линейщ. То же То же Машинист | 5 р. - 1 ч. 4 р. - 1 ч. 3 р. - 1 ч. 6 р. - 1 ч. | СМК-10 | 0,76 0,19 | 0,88 0,22 | 2,28 0,57 | 1,4 0,35 | 1,4 0,35 |
| Итого |  | 1,67 0,455 | 3,78 0,995 | 5,01 1,355 | 8,27 2,075 | 10,16 2,44 |

Рис. 0-1. Унифицированные свободностоящие опоры с вибрированными стойками.

Рис. 0-2. Унифицированные опоры с вибрированными стойками на оттяжках